## Prévue
|  |  |  | Dépendence | Temps estimé [h] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Temps réalisé [h]
1.0 | Analyse |  |  |  | 106 | [33 empty] | 106
1.1 |  | ROS |  |  | 56 | [33 empty] | 56
1.1.1 |  |  | Prise en main |  | 24 | 14: 5; 15: 5; 16: 5; 17: 4; 18: 5 | 24
1.1.2 |  |  | Package Navigation |  | 16 | 29: 6; 30: 6; 31: 4 | 16
1.1.3 |  |  | Package GPS |  | 16 | 29: 6; 30: 4; 31: 6 | 16
1.2 |  | Méthode de positionnement |  |  | 18 | 19: 8; 20: 5; 25: 5 | 18
1.3 |  | Méthode de correction et communication |  |  | 18 | 25: 8; 26: 5; 27: 5 | 18
1.4 |  | Méthode de cartographie |  |  | 14 | 25: 6; 26: 4; 27: 4 | 14
2.0 | Developpement |  |  |  | 184 | [33 empty] | 184
2.1 |  | Navigation avec des coordonnées GPS |  |  | 116 | [33 empty] | 116
2.1.1 |  |  | Design |  | 54 | 31: 16; 32: 16; 33: 10; 34: 6; 35: 6 | 54
2.1.2 |  |  | Intégration | 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.3 | 30 | 32: 10; 33: 8; 34: 8; 35: 4 | 30
2.1.3 |  |  | Tests & Correctifs |  | 32 | 33: 4; 34: 10; 35: 8; 36: 10 | 32
2.2 |  | Cartographie |  |  | 68 | [33 empty] | 68
2.2.1 |  |  | Design |  | 26 | 35: 8; 36: 8; 37: 10 | 26
2.2.2 |  |  | Intégration | 1.4 | 18 | 36: 8; 37: 8; 38: 2 | 18
2.2.3 |  |  | Tests & Correctifs |  | 24 | 37: 10; 38: 14 | 24
3.0 | Documentation |  |  |  | 120 | [33 empty] | 120
3.1 |  | Rapport |  |  | 96 | 25: 4; 26: 4; 27: 2; 28: 8; 29: 4; 30: 4; 32: 4; 33: 4; 34: 2; 38: 8; 39: 26; 40: 26 | 96
3.2 |  | Guides d'utilisation, installation |  |  | 24 | 38: 4; 39: 10; 40: 10 | 24
4.0 | Gestion de projet |  |  |  | 38 | [33 empty] | 38
4.1 |  | Meetings |  |  | 30 | 8: 1; 10: 2; 11: 1; 15: 1; 17: 1; 20: 1; 26: 1; 27: 1; 28: 2; 29: 1; 30: 2; 31: 2; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 37: 2; 38: 2 | 30
4.2 |  | Plannification |  |  | 8 | 26: 2; 27: 2; 28: 4 | 8
| TOTAL |  |  |  | 448 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 28 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 36 | 36 | 448

## Réalisée
|  |  |  | Dépendence | Temps estimé [h] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Temps réalisé [h]
1.0 | Analyse |  |  |  | 106 | [35 empty] | 101.5
1.1 |  | ROS |  |  | 56 | [35 empty] | 67.5
1.1.1 |  |  | Prise en main |  | 24 | 10: 1.5; 14: 13.5; 17: 1.5; 18: 2; 28: 1; 38: 1; 42: 1 | 21.5
1.1.2 |  |  | Package Navigation |  | 16 | 28: 5; 29: 2; 30: 10; 31: 2; 34: 2; 35: 5; 36: 6; 42: 1 | 33
1.1.3 |  |  | Package GPS |  | 16 | 30: 4; 36: 3; 38: 5; 39: 1 | 13
1.2 |  | Méthode de positionnement |  |  | 18 | 25: 4; 26: 4; 27: 3; 28: 1; 29: 1; 33: 4; 34: 1; 37: 3; 39: 1 | 22
1.3 |  | Méthode de correction et communication |  |  | 18 | 26: 4; 33: 3; 37: 2; 39: 1 | 10
1.4 |  | Méthode de cartographie |  |  | 14 | 37: 2 | 2
2.0 | Developpement |  |  |  | 184 | [35 empty] | 119
2.1 |  | Navigation avec des coordonnées GPS |  |  | 116 | [35 empty] | 119
2.1.1 |  |  | Design |  | 54 | 31: 3; 32: 1; 34: 2; 35: 1; 36: 3; 37: 4; 38: 3; 39: 2; 40: 1 | 20
2.1.2 |  |  | Intégration | 1.1 ¦ 1.2 ¦ 1.3 | 30 | 31: 3; 32: 6; 34: 5; 35: 4; 36: 6; 37: 3; 38: 6; 39: 7; 40: 2; 41: 5 | 47
2.1.3 |  |  | Tests & Correctifs |  | 32 | 32: 2; 35: 2; 36: 8; 37: 4; 38: 10; 39: 7; 40: 5; 41: 14 | 52
2.2 |  | Cartographie |  |  | 68 | [35 empty] | 0
2.2.1 |  |  | Design |  | 26 | [35 empty] | 0 | bar: 35 to 37
2.2.2 |  |  | Intégration | 1.4 | 18 | [35 empty] | 0 | bar: 36 to 38
2.2.3 |  |  | Tests & Correctifs |  | 24 | [35 empty] | 0 | bar: 37 to 38
3.0 | Documentation |  |  |  | 120 | [35 empty] | 93
3.1 |  | Rapport |  |  | 96 | 20: 1; 27: 4; 28: 12; 30: 4; 31: 5; 32: 2; 33: 2; 34: 12; 35: 1; 36: 2; 37: 7; 38: 1; 40: 6; 41: 8; 42: 18 | 85
3.2 |  | Guides d'utilisation, installation |  |  | 24 | 31: 2; 38: 1; 40: 1; 41: 2; 42: 2 | 8
4.0 | Gestion de projet |  |  |  | 38 | [35 empty] | 37.5
4.1 |  | Meetings |  |  | 30 | 8: 1; 10: 2; 11: 1; 15: 2.5; 17: 1; 20: 2; 25: 1; 28: 1; 29: 1; 30: 2; 31: 1; 32: 1; 33: 3; 34: 3; 38: 1; 40: 4; 41: 4 | 31.5
4.2 |  | Plannification |  |  | 8 | 25: 2; 29: 3; 30: 1 | 6
| TOTAL |  |  |  | 448 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 20 | 7 | 21 | 16 | 12 | 12 | 25 | 13 | 28 | 25 | 28 | 19 | 19 | 33 | 22 | 351