## Feuil1
Semaine | Lundi | Nombre d'heure | Prévu | Réalisé | Remarques
S25 | 2021-06-21 | 10 | Recherche sur les méthodes de positionnement
S26 | 2021-06-28 | 28 | Recherche sur les méthodes de positionnement et avancement du rapport
S27 | 2021-07-05 | 28 | Avancement du rapport
S28 | 2021-07-12 | 28 | Recherche sur les méthodes de positionnement et avancement du rapport
S29 | 2021-07-19 | 24 | Etude de la navigation ROS et analyse
S30 | 2021-07-26 | 24 | Etude de la navigation ROS et communication
S31 | 2021-08-02 | 24 | Intégration GPS
S32 | 2021-08-09 | 28 | Intégration GPS et tests
S33 | 2021-08-16 | 28 | Cartographie de champs
S34 | 2021-08-23 | 28 | Cartographie de champs et soutenance à blanc
S35 | 2021-08-30 | 24 | Avancement du rapport
S36 | 2021-09-06 | 28 | Tests extérieurs et corréctifs
S37 | 2021-09-13 | 25 | Avancement du rapport et corréctifs
S38 | 2021-09-20 | 32 | Tests extérieurs et avancement du rapport
S39 | 2021-09-27 | 44 | Avancement du rapport
S40 | 2021-10-04 | 18 | Avancement du rapport et rendu